Tabel 13. Profil dan Jumlah Responden Kuesioner 1

| No. | Nama | Jabatan | Pendidikan | Pengalaman (tahun) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakar A | Assisten Pelaksana Satker PJN II Sulut | S1 | 20 |
| 2 | Pakar B | Kaur Urusan Pembangunan BPJN XV | S1 | 12 |
| 3 | Pakar C | Manajer Proyek | S1 | 10 |
| 4 | Pakar D | General Superintendent | S1 | 18 |
| 5 | Pakar E | Supervisi Engineering | S1 | 12 |

Profil responden dari kuesioner tahap 2 adalah orang yang berpengalaman pada proyek preservasi jalan seperti terlihat pada tabel 14.

Tabel 14. Profil dan Jumlah Responden Kuesioner 2

| No. | Jabatan | Jumlah responden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posisi/Jabatan |  |
|  | - BPJN XV Manado | 6 |
|  | - Konsultan Supervisi | 3 |
|  | - Kontraktor | 15 |
|  | - Praktisi Jalan dan Jembatan | 6 |
| 2 | - Pengalaman Kerja |  |
|  | - 3 s/d 10 tahun | 7 |
|  | - Diatas 10 tahun | 23 |
| 3 | - Pendidikan |  |
|  | - D3/S1/S2 | 25 |
|  | - SMA/STM | 5 |

Profil responden dari kuesioner tahap 3 adalah orang yang berpengalaman pada proyek preservasi jalan dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Profil dan Jumlah Responden Kuesioner 3

| No. | Nama | Jabatan | Pendidikan | Pengalaman (tahun) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakar A | Assisten Pelaksana Satker PJN II Sulut | S1 | 20 |
| 2 | Pakar B | Kaur Urusan Pembangunan BPJN XV | S1 | 12 |
| 3 | Pakar C | Manajer Proyek | S2 | 10 |
| 4 | Pakar D | General Superintendent | S1 | 18 |
| 5 | Pakar E | Supervisi Engineering | S1 | 12 |

- Pengolahan.Data

Pengolahan data tahap kedua di lakukan sebagai berikut:

- Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel yang tidak valid dikeluarkan dan variabel yang valid akan diteruskan ke tahap pengujian reliabilitas. Nilai r product moment N = 32 dengan signifikan 5%  diperoleh r tabel = 0,349

Pengujian validitas untuk analisis frekuensi atau kemungkinan terdapat 4 variabel yang tidak valid dengan nilai  r hitung < 0,349 yaitu:

- Spesifikasi teknis tidak dilakukan dengan benar.

- Kualitas material tidak merata.

- Uji sampel bahan yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

- Terjadinya bencana alam.

Tabel 17. Variabel-Variabel Bebas Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

| No | Variabel |
| --- | --- |
| 1. | Faktor perubahan perencanaan (X1) |
| 2. | Penjadwalan proyek tidak sempurna(X2) |
| 3. | Adaptasi addendum waktu pelaksanaan (X3) |
| 4. | Kurangnya komunikasi kontraktor dengan owner sehingga pekerjaan terlambat dimulai (X4) |
| 5. | Reschedule sebagian item pekerjaan di tahun berikutnya dengan waktu yang singkat (X5) |
| 6. | Spesifikasi teknis tidak dilakukan dengan benar (X6) |
| 7. | Adanya pekerjaan tambah kurang (change order) (X7) |
| 8. | Manajemen Lapangan yang Buruk (X8) |
| 9. | Pendistribusian peralatan (X9) |
| 10. | Produktifitas peralatan/mesin yang rendah (X10) |
| 11. | Kerusakan peralatan (X11) |
| 12. | Jumlah ketersedian peralatan utama (X12) |
| 13. | Kelelahan akibat banyaknya pekerjaan yang dilakukan malam hari (pekerjaan pengaspalan) (X13) |
| 14. | Jumlah tenaga kerja kurang (X14) |
| 15. | Keterlambatan tenaga kerja akibat libur hari raya (X15) |
| 16. | Rendahnya produktifitas/motivasi kerja (X16) |
| 17. | Tenaga operator kurang memadai mengoperasikan alat berat (X17) |
| 18. | Jumlah personil tim engginering proyek kurang (X18) |
| 19. | Pendistribusian material (X19) |
| 20. | Pengadaan material (X20) |
| 21 | Pembayaran upah oleh kontraktor kepada pekerja (X21) |
| 22. | Adanya pekerja yang tidak menggunakan alat keselamatan kerja saat bekerja (X22) |
| 23. | Rendahnya sistem manajemen K3 di lokasi proyek (X23) |
| 24. | Terjadinya kecelakaan tenaga kerja saat pelaksanaan proyek (X24) |
| 25. | Adanya sisa material jatuh ke jalan raya (X25) |
| 26. | Terganggunya kelancaran pekerjaan akibat lalu lintas sekitar proyek (X26) |
| 27. | Terjadinya kerusakan jalan masuk quarry (X27) |
| 28. | Curah hujan yang tinggi (X28) |

- Analisa Data

  - Penilaian tingkat risiko (Risk Level)

Beberapa aspek sebagai sumber risiko dari pengolahan data dianalisa ketahap selanjutnya untuk mendapatkan tingkat risiko (risk level) dengan skala pengukuran menurut Australian dan New Zealand Standar Risk Manajemen 4360:2004 yaitu:

- Skala pengukuran analisa frekuensi menurut AS/NZS 4360:2004

        - Hampir pasti terjadi dan akan terjadi di semua situasi (almost certain)

        - Kemungkinan.akan.terjadi.disemua.situasi.(likely)

        - Moderat.seharusnya.terjadi.di.suatu.waktu.(moderate)

        - Cenderung.dapat.terjadi.di.suatu.waktu.(unlikely)

        - Jarang.terjadi.(rare)

- Skala.pengukuran.analisa dampak/konsekwensi menurut.AS/NZS.4360:2004

- Insignifikan	: Tanpa.kecelakaan.manusia.dan.kerugian.materi

- Minor	: 	Bantuan.kecelakaan.awal, kerugian.materi.yang.medium

- Moderate	:	Diharuskan..penanganan..secara..medis,.kerugian..materi cukup.tinggi.

- Major	:	Kecelakaan yang berat, kerugian materi yang tinggi

- Catastrophic	:	Bahaya.radiasi.dengan.efek.penyebaran.yang.luas,.kerugian yang.sangat.besar

Tabel 18. Tingkat Risiko menurut.AS/NZS..4360:2004

| Likehood of Consequence | Potential Consequence |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insignificant 1 | Minor 2 | Moderate 3 | Major 4 | Catastrophic 5 |
| A (Almost Certain) | S | S | H | H | H |
| B (Likely) | M | S | S | H | H |
| C (Moderat) | L | M | S | H | H |
| D (Unlikely) | L | L | M | S | H |
| E (Rare) | L | L | M | S | S |

Keterangan:

H 	= risiko tinggi, diperlukan manajemen pada level atas

S 	= risiko yang berarti, diperlukan perhatian instansi terkait

M = risiko sedang, pembagian tanggung jawab harus jelas

L 	= risiko rendah, ditangani oleh kelompok/perorangan

Tabel 19. Tingkat/Level Risiko

| Aspek Risiko | Variabel Risiko |  | Data Frekuensi |  |  | Data Dampak |  |  | Level Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mean | Modus |  | Mean | Modus |  |  |
|  | Terjadinya..kerusakan..jalan..masuk..quarry | X27 | 3,03 | 2,00 |  | 2.67 | 3.00 |  |  |
| Perencanaan | Terganggunya..kelancaran..pekerjaan..akibat..lalu-lintas..sekitar..proyek | X26 | 3,43 | 4,00 |  | 2.50 | 3.00 |  |  |
| dan Alam | Curah hujan yang tinggi | X28 | 2.90 | 2.00 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | 3.00 |  |
| (X-I) | Adanya pekerjaan tambah kurang (change order) | X7 | 3.30 | 3.00 |  | 2.80 | 2.00 |  |  |
|  | Faktor perubahan perencanaan | X1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.10 | 4.00 |  | Significant |
|  | Terjadinya kecelakaan tenaga kerja saat pelaksanaan proyek | X24 | 2.80 | 2.00 | Moderate | 2.57 | 2.00 | Moderate | Risk |
| Sumber Daya | Pengadaan material | X20 | 2.47 | 2.00 |  | 2.97 | 3.00 |  |  |
| dan K3 | Kerusakan peralatan | X11 | 2.90 | 2.00 | 2.00 | 3.03 | 3.00 | 3.00 |  |
| (X-II) | Jumlah personil tim engineering proyek kurang | X18 | 3.07 | 3.00 |  | 2.73 | 2.00 |  | Significant |
|  | Rendahnya sistem manajemen K3 dilokasi proyek | X23 | 3.20 | 4.00 | Likely | 3.07 | 4.00 | Moderate | Risk |
| Pengendalian | Rendahnya produktifitas/motivasi kerja | X16 | 3.60 | 4.00 |  | 2.80 | 4.00 |  |  |
| Personil dan Peralatan | Pendistribusian peralatan | X9 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.07 | 3.00 | 3.00 | Significant |
| (X-III) | Jumlah ketersediaan peralatan utama | X12 | 3.00 | 3.00 | Moderate | 3.13 | 2.00 | Moderate | Risk |
| Produktifitas dan | Produktifitas peralatan/mesin yang rendah | X10 | 3.37 | 3.00 |  | 2.67 | 2.00 |  |  |
| Distribusi Material | Pendistribusian material | X19 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | Significant Risk |
| (X-IV) | Adanya..pekerja..yang..tidak..menggunakan..alat keselamatan..saat..bekerja | X22 | 3.47 | 3.00 | Moderate | 3.53 | 4.00 | Moderate |  |
|  | Penjadwalan proyek tidak sempurna | X2 | 2.83 | 3.00 |  | 2.67 | 3.00 |  |  |
| Penjadwalan dan Finansial | Pembayaran upah oleh kontraktor kepada pekerja | X21 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 3.57 | 4.00 | 3.00 | Significant |
| (X-V) | Adaptasi addendum waktu pelaksanaan | X3 | 3.27 | 3.00 | Moderate | 3.00 | 3.00 | Moderate | Risk |

Lanjutan Tabel 19

| Koordinasi dan Manajemen | Kelelahan..akibat..banyaknya..pekerjaan..yang dilakukan..pada..malam..hari..(Pek..Pengaspalan) | X13 | 2.93 | 3.00 |  | 2.90 | 3.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (X-VI) | Manajemen lapangan yang buruk | X8 | 3.20 | 4.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | Significant |
|  | Reshedule sebagian item pekerjaan ditahun berikutnya dengan waktu yang singkat | X5 | 3.27 | 3.00 | Moderate | 2.87 | 3.00 | Moderate | Risk |
| Teknis | Jumlah tenaga kerja kurang | X14 | 3.27 | 3.00 |  | 3.03 | 4.00 |  |  |
| (X-VII) | Adanya sisa material jatuh ke jalan raya | X25 | 2.73 | 2.00 | 3.00 | 2.57 | 2.00 | 2.00 | Medium |
|  | Keterlambatan tenaga kerja akibat libur hari raya | X15 | 3.27 | 3.00 | Moderate | 2.37 | 2.00 | Minor | Risk |
| Komunikasi dan | Kurangnya komunikasi kontraktor dengan owner sehingga pek. Terlambat dimulai | X4 | 3.07 | 4.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | Significant |
| Metode Kerja | Metode pelaksanaan kurang tepat | X6 | 3.30 | 3.00 | Moderate | 2.73 | 2.00 | Moderate | Risk |
| (X-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kemampuan | Tenaga operator kurang memadai mengoperasikan alat berat | X17 | 3.27 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | Significant |
| Operator (X-IX) |  |  |  |  | Moderate |  |  | Moderate | Risk |

  - Proses hirarki analitis (Analytical Hierarchy Process)

Tujuan utama dari hirarki ini adalah faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada kinerja waktu. Kriteria-kriteria adalah Aspek Perencanaan dan Alam, Sumber Daya dan K3, Pengendalian Personil dan Peralatan, Produktifitas dan Distribusi Material, Penjadwalan dan Finansial, Koordinasi dan Manajemen, Komunikasi dan Metode Kerja serta Kemampuan Operator. Sub Kriteria/alternatif  terdiri dari  25 variabel risiko.

- AHP pada tingkat variabel risiko

- Perencanaan dan Alam

Penilaian seluruh responden dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Perhitungan Risiko Perencanaan dan Alam

| Perencanaan dan Alam | X27 | X26 | X28 | X7 | X1 | X24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X27 | 1,00 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| X26 | 3,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,33 | 0,50 |
| X28 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
| X7 | 3,00 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| X1 | 3,00 | 3,00 | 0,33 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| X24 | 3,00 | 2,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 1,00 |
| Jumlah | 18,00 | 13,33 | 2,23 | 9,83 | 5,67 | 8,33 |

Sumber: Olahan data

Tabel 21. Matriks Perbandingan Berpasangan Perencanaan dan Alam

| Perencanaan dan Alam | X27 | X26 | X28 | X7 | X1 | X24 | Rata-Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X27 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| X26 | 0,17 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| X28 | 0,28 | 0,38 | 0,45 | 0,41 | 0,53 | 0,48 | 0,42 |
| X7 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,11 |
| X1 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,19 |
| X24 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,20 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |

Sumber: Olahan data

Dari perhitungan pada tabel 21 diperoleh bahwa variabel X28 yaitu curah hujan yang tinggi memiliki bobot 42 %, kemudian X1 yaitu faktor perubahan perencanaan dengan bobot 19 % dan X24 yaitu terjadinya kecelakaan tenaga kerja saat pelaksanaan proyek dengan bobot 14 %, X7 yaitu adanya pekerjaan tambah kurang (change order) dengan bobot 11%, X26 yaitu terganggunya kelancaran pekerjaan akibat lalu lintas sekitar proyek.dengan bobot 8% dan X27 yaitu terjadinya kerusakan jalan masuk quarry dengan bobot 5%.

- AHP pada kriteria atau faktor risiko

Tabel 36. Perhitungan Faktor Risiko

| Faktor Risiko | X-I | X-II | X-III | X-IV | X-V | X-VI | X-VII | X-VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-I | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| X-II | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| X-III | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| X-IV | 0,50 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| X-V | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| X-VI | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| X-VII | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 1,00 | 3,00 |
| X-VIII | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 1,00 |

Sumber: Olahan data

- Penjumlahan nilai pada setiap kolom, seperti ditunjukkan pada tabel 37.

Contoh:

∑X-1 	= (1,00+0,50+0,5+0,5+0,5+0,33+0,33+0,33)

= 4

Tabel.37. Penjumlahan Tiap Kolom

| Faktor Risiko | X-I | X-II | X-III | X-IV | X-V | X-VI |  | X-VII |  | X-VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-I | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |
| X-II | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |  | 3,00 |  | 2,00 |
| X-III | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |
| X-IV | 0,50 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |
| X-V | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |
| X-VI | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 1,00 |  | 3,00 |  | 2,00 |
| X-VII | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 |  | 1,00 |  | 3,00 |
| X-VIII | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,50 |  | 0,33 |  | 1,00 |
| Jumlah | 4,00 | 5,67 | 7,33 | 9,67 | 10,17 |  | 14,83 |  | 16,33 | 20,00 |

Sumber: Olahan data

- Membagi nilai setiap kolom dengan hasil penjumlahan dari kolom tersebut, seperti ditunjukan pada tabel 38.

| Faktor Risiko | X-I | X-II | X-III | X-IV | X-V | X-VI | X-VII | X-VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-I | 0,25 | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| X-II | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | 0,18 | 0,10 |
| X-III | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,15 |
| X-IV | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,15 |
| X-V | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,15 |
| X-VI | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,10 |
| X-VII | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,15 |
| X-VIII | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |

Contoh:   f11=14=0,25
Tabel 38. Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Faktor Risiko

Sumber : Olahan data

- Perhitungan nilai rata-rata setiap kriteria atau faktor risiko. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara menghitung nilai dari setiap baris dan dibagi dengan banyaknya kriteria, contoh:

∑ X-1	= (0,25 + 0,35 + 0,27 + 0,21 + 0,20+0.20+0.18+0.15)/8 = 0,227

Tabel 39. Matriks Konsistensi dan Nilai Bobot Tiap Faktor Risiko

| Faktor Risiko | X-I | X-II | X-III | X-IV | X-V | X-VI | X-VII | X-VIII | Rata-Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-I | 0,25 | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,227 |
| X-II | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | 0,18 | 0,10 | 0,187 |
| X-III | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,145 |
| X-IV | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,15 | 0,128 |
| X-V | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,15 | 0,113 |
| X-VI | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,10 | 0,082 |
| X-VII | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,068 |
| X-VIII | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,049 |
| Jumlah | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Sumber: Olahan data

| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0.227 |  | 1.972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 0.187 |  | 1.669 |
| 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 0.145 |  | 1.282 |
| 0.5 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | X | 0.128 | = | 1.132 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 0.113 |  | 0.986 |
| 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 1 | 3 | 2 |  | 0.082 |  | 0.706 |
| 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 1 | 3 |  | 0.068 |  | 0.573 |
| 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 1 |  | 0.049 |  | 0.411 |

- Setelah didapat nilai bobot setiap kriteria atau faktor risiko, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konsistensi. Pengujian konsistensi dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai [A] = matriks awal..perbandingan..antar..kriteria..dikali..nilai rata-rata. Contoh :

| Baris X-I = | (1x0,23)+(2x0,19)+(2x0,15)+(2x0,13)+(2x0,11)+(3x0,08)+(3x0,07)+ (3x0,05) = 1,972 |
| --- | --- |

- Vektor [B] = nilai [A] / nilai rata-rata

| =. | 1.972 | 1.669 | 1.282 | 1.132 | 0.986 | 0.706 | 0.573 | 0.411 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.227 | 0.187 | 0.145 | 0.128 | 0.113 | 0.082 | 0.068 | 0.049 |
| = | 8.69 | 8.90 | 8.84 | 8.82 | 8.70 | 8.58 | 8.41 | 8.46 |

- Eigen value maksimum (λmaks)

| λmaks = | Jumlah elemen matriks B |
| --- | --- |
|  | N |
| = | 69,40 |
|  | 8 |
| = | 8,675 |

- Indeks Konsistensi (CI)

| CI = | λmaks – n |
| --- | --- |
|  | n – 1 |
| = | 8,675 – 8 |
|  | 8 – 1 |
| = | 0.10 |

- Rasio konsistensi (CR)

Indeks random (RI) untuk n = 8, nilai indeks randomnya sebesar 1,41

| CR= | CI | = | 0,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RI |  | 1,41 |  |
| = | 0,07 | = | 7% | (CR.<.10%) |

Nilai CR didapat sebesar 0.07 atau 7,00 %. Syarat nilai CR lebih kecil dari 0.1 atau 10 %, maka disimpulkan bahwa data yang diolah adalah konsisten.

- Penentuan bobot untuk masing-masing faktor risiko

Tabel 40. Bobot Faktor Risiko

| No. | Faktor Risiko | Bobot (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan dan Alam | 22.70 |
| 2 | Sumber Daya dan K3 | 18.70 |
| 3 | Pengendalian Personil dan Peralatan | 14.50 |
| 4 | Produktifitas dan Distribusi Material | 12.80 |
| 5 | Penjadwalan dan Finansial | 11.30 |
| 6 | Koordinasi dan manajemen | 8.20 |
| 7 | Komunikasi dan Metode Kerja | 6.80 |
| 8 | Kemampuan Operator | 4.90 |

Sumber: Olahan data

Pembahasan

      - Level dan Penanganan Risiko-Risiko Dominan

Dari hasil analisa menggunakan Analisa Komponen Utama dilanjutkan dengan analisa risiko menurut skala Australian dan New Zealand Standar Risk Management 4360:2004 dan Analytical Hirarchy Process maka diperoleh aspek-aspek risiko dominan berdasarkan nilai eigen (eigenvalues) terbesar dan memiliki pengaruh, diperoleh tingkatan atau level risiko dan bobot prioritas penanganan risiko-risiko dominan dari hasil kuesioner adalah sebagai berikut:

- Perencanaan dan alam dengan eigenvalues 9,809 dan memiliki pengaruh 35,033% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 22,70%.

- Sumber daya dan K3 dengan eigenvalues 2,586 dan memiliki pengaruh 9,234% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 18,70%.

- Pengendalian personil dan peralatan dengan eigenvalues 2,305 dan memiliki pengaruh 8,231% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 14,50%.

- Produktifitas dan distribusi material dengan eigenvalues 1,977 dan memiliki pengaruh 7,059% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 12,80%.

- Penjadwalan dan finansial dengan eigenvalues 1,550 dan memiliki pengaruh 5,535% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 11,30%.

- Koordinasi dan manajemen dengan eigenvalues 1,520 dan memiliki pengaruh 5,535% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 8,20%.

- Komunikasi dan metode kerja dengan eigenvalues 1,086 dan memiliki pengaruh 3,878% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 6,80%.

- Kemampuan operator dengan eigenvalues 1,005 dan memiliki pengaruh 3,589% dan berada pada level risiko dengan kategori Significant Risk dengan prioritas penanganan terhadap risiko sebesar 4,90%.

      - Model Pengelolaan Risiko Metode Regresi Linier Berganda

Metode regresi linier berganda digunakan untuk mendeskripsikan model pengelolaan risiko sehingga diperoleh pengaruh signifikan peristiwa risiko terhadap kinerja waktu proyek dan mendapatkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap peningkatan/penurunan kinerja waktu proyek yang ditunjukan melalui nilai positif/negatif pada koefisien model regresi yang terbentuk. Output pengaruh signifikan variabel X (faktor risiko) terhadap variabel Y (Kinerja waktu) seperti pada tabel 41.

Tabel 41. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Coefficientsa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Unstandardized Coefficients |  |  | Standardized Coefficients | t | Sig. |  |
|  |  | B | Std. Error | Beta |  |  |  |  |
| 4 | (Constant) | 5.312 | .324 |  |  | 16.380 | .000 |  |
|  | Sumber Daya dan K3 (X-II) | .059 | .029 | .272 |  | 1.996 | .057 |  |
|  | Produktifitas dan distribusi material (X-IV) | -.070 | .033 | -.305 |  | -2.140 | .043 |  |
|  | Penjadwalan dan finansial (X-V) | .082 | .034 | .304 |  | 2.407 | .024 |  |
|  | Komunikasi dan Metode Kerja (X-VII) | -.107 | .047 | -.328 |  | -2.285 | .031 |  |
|  | Kemampuan Operator (X-VIII) | -.305 | .059 | -.633 |  | -5.194 | .000 |  |
| a. Dependent Variable: Kinerja Waktu (Y) |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Olahan data

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 26, maka diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = 5,312 + 0,59 (X-II) - 0,70 (X-IV) + 0,82(X-V) – 0,107(X-VII) – 0,305(X-VIII)

              - Hasil Uji F (Simultan)

Menurut Pardede dan Manurung (2014:29), Uji F dapat digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya (Y).   Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai F hitung > F tabel maka dapat diartikan bahwa model regresi sudah tepat artinya adanya pengaruh secara simultan.  Dengan melihat nilai F tabel = f(k,n-k), F tabel=(8,22)= 2,40 dengan tingkat kesalahan 5% yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 43. Hasil Uji F (Simultan)

| ANOVAa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  |  | Sum of Squares | df |  | Mean Square |  | F | Sig. |
| 4 |  | Regression | 7.851 | 5 |  | 1.570 |  | 13.385 | .000e |
|  |  | Residual | 2.815 | 24 |  | .117 |  |  |  |
|  |  | Total | 10.667 | 29 |  |  |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Kinerja Waktu (Y) |  |  |  |  |  |

Sumber : Olahan data

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar 13.385 dengan nilai f tabel adalah 2,396 sehingga nilai  Fhitung > tabel atau 13,385 > 2,40 dan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X-IV, X-V, X-VII dan X-VIII secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja waktu.

              - Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen.  Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang rendah berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependent. Berdasarkan uji R2 yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 44.

Tabel 44. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .865a | .749 | .653 | .357 |
| 2 | .864b | .746 | .666 | .351 |
| 3 | .863c | .744 | .677 | .344 |
| 4 | .858d | .736 | .681 | .343 |

Berdasarkan tabel 44 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai adjusted R square sebesar 0,681. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 68,1 % sisanya 21,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak secara simultan berpengaruh ataupun variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Lampiran 4. Uji Reliabel  dan Validasi Data

| Reliability Statistics |  |
| --- | --- |
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .926 | 28 |

|  |  | Item-Total Statistics |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| Faktor perubahan perencanaan |  | 84.3333 | 231.402 | .423 | .925 |
| Penjadwalan proyek tidak sempurna |  | 84.5000 | 225.776 | .520 | .924 |
| Adaptasi Addendum waktu pelaksanaan |  | 84.0667 | 230.133 | .479 | .925 |
| Kurangnya komunikasi kontraktor |  | 84.2667 | 225.926 | .540 | .924 |
| dengan owner sehingga pekerjaan |  |  |  |  |  |
| terlambat dimulai |  |  |  |  |  |
| Reschedule sebagian item pekerjaan |  | 84.0667 | 226.823 | .435 | .924 |
| ditahun berikutnya dengan waktu |  |  |  |  |  |
| yang singkat |  |  |  |  |  |
| Metode pelaksanaan kurang tepat |  | 84.0333 | 218.999 | .642 | .922 |
| Adanya pekerjaan tambah kurang |  | 84.0333 | 227.068 | .571 | .924 |
| (change order) |  |  |  |  |  |
| Manajemen lapangan yang buruk |  | 84.1333 | 221.775 | .496 | .925 |
| Pendistribusian peralatan |  | 84.0333 | 229.137 | .487 | .925 |
| Produktifitas peralatan/mesin yang rendah |  | 83.9667 | 225.137 | .515 | .924 |
| Kerusakan peralatan |  | 84.4333 | 225.289 | .606 | .923 |
| Jumlah ketersediaan peralatan utam |  | 84.3333 | 232.092 | .493 | .925 |
| Kelelahan akibat banyaknya pekerjaan |  | 84.4000 | 231.283 | .430 | .925 |
| yang dilakukan pada malam hari |  |  |  |  |  |
| (pekerjaan pengaspalan) |  |  |  |  |  |
| Jumlah tenaga kerja kurang |  | 84.0667 | 231.857 | .508 | .925 |
| Keterlambatan tenaga kerja akibat |  | 84.0667 | 232.202 | .490 | .925 |
| libur hari raya |  |  |  |  |  |
| Rendahnya produktifitas/motivasi kerja |  | 83.7333 | 223.375 | .502 | .925 |
| Tenaga operator kurang memadai |  | 84.0667 | 225.444 | .401 | .927 |
| mengoperasikan alat berat |  |  |  |  |  |
| Jumlah personil tim engginering |  | 84.2667 | 230.202 | .547 | .924 |
| proyek kurang |  |  |  |  |  |

Lanjutan Tabel 4

| Pendistribusian material |  | 84.0000 | 222.759 | .646 | .922 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengadaan material |  | 84.8667 | 227.913 | .549 | .924 |
| Pembayaran oleh |  | 84.5667 | 227.357 | .494 | .924 |
| kontraktor kepada pekerja |  |  |  |  |  |
| Adanya pekerja yang tidak menggunakan |  | 83.8667 | 218.326 | .671 | .922 |
| alat keselamatan saat bekerja |  |  |  |  |  |
| Rendahnya sistem manajemen K3 |  | 84.1333 | 221.085 | .705 | .921 |
| dilokasi proyek |  |  |  |  |  |
| Terjadinya kecelakaan tenaga kerja saat |  | 84.5333 | 220.740 | .642 | .922 |
| pelaksanaan proyek |  |  |  |  |  |
| Adanya sisa material jatuh ke jalan raya |  | 84.6000 | 225.076 | .660 | .922 |
| Terganggunya kelancaran pekerjaan |  |  |  |  |  |
| akibat lalu lintas sekitar proyek |  |  |  |  |  |
| Terjadinya kerusakan jalan masuk ke quarry |  | 83.9000 | 223.403 | .531 | .924 |
| Curah hujan yang tinggi |  | 84.4333 | 222.530 | .654 | .922 |

Lampiran 5. Analisa Komponen Utama

KMO and Bartlett's Test

| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy |  |  | 0.688 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bartlett's Test of | Approx. Chi-Square |  | 558,839 |  |  |
| Sphericity |  | df |  |  | 378 |
|  |  | Sig. |  |  | .000 |

|  | Total Variance Explained |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initial Eigenvalues |  |  | Extraction Sums of Squared Loadings |  |  | Rotation Sums of Squared Loadings |  |  |
| Component | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 9,809 | 35,033 | 35,033 | 9,809 | 35,033 | 35,033 | 3,714 | 13,263 | 13,263 |
| 2 | 2,586 | 9,234 | 44,267 | 2,586 | 9,234 | 44,267 | 3,645 | 13,020 | 26,282 |
| 3 | 2,305 | 8,231 | 52,498 | 2,305 | 8,231 | 52,498 | 2,824 | 10,084 | 36,367 |
| 4 | 1,977 | 7,059 | 59,557 | 1,977 | 7,059 | 59,557 | 2,672 | 9,544 | 45,911 |
| 5 | 1,550 | 5,535 | 65,091 | 1,550 | 5,535 | 65,091 | 2,542 | 9,079 | 54,990 |
| 6 | 1,520 | 5,429 | 70,520 | 1,520 | 5,429 | 70,520 | 2,375 | 8,484 | 63,474 |
| 7 | 1,346 | 4,809 | 75,329 | 1,346 | 4,809 | 75,329 | 2,221 | 7,931 | 71,405 |
| 8 | 1,086 | 3,878 | 79,208 | 1,086 | 3,878 | 79,208 | 1,832 | 6,544 | 77,949 |
| 9 | 1,005 | 3,589 | 82,797 | 1,005 | 3,589 | 82,797 | 1,357 | 4,848 | 82,797 |

Lampiran 6. Component Matriks

| Component Matrixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Component |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rendahnya sistem manajemen K3 | .746 | -.250 |  | .264 |  | .192 | .159 |  | -.165 |
| dilokasi proyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adanya sisa material jatuh ke jalan raya | .716 | .148 |  |  |  | .130 | -.359 | -.425 |  |
| Adanya pekerja yang tidak menggunakan alat keselamatan saat bekerja | .701 |  | .346 | .300 | -.246 |  |  | .200 |  |
| Curah hujan yang tinggi | .700 | -.247 |  | .204 |  | -.274 | -.142 |  | -.264 |
| Terjadinya kecelakaan tenaga kerja | .699 | -.134 |  |  | -.127 |  | -.364 |  | -.312 |
| saat pelaksanaan pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendistribusian material | .694 | .130 | -.363 | -.355 |  |  | -.107 | .209 | .111 |
| Metode pelaksanaan kurang tepat | .692 | -.252 |  | -.350 |  |  | .102 |  | -.398 |
| Kerusakan peralatan | .652 | -.257 | -.377 | .341 |  | .226 |  |  | .123 |
| Terjadinya kerusakan jalan masuk ke quarry | .635 | -.327 | .256 | .152 | .258 | -.425 | .183 |  | .177 |
| Pengadaan material | .607 | -.262 | -.564 |  | .158 | .214 |  | .108 | -.147 |
| Adanya pekerjaan tambah kurang | .604 | -.200 | .393 | -.394 |  | -.287 |  | -.134 |  |
| (change order) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah personil tim engginering | .593 | -.473 | -.284 | .280 | .145 |  | -.139 | .148 | .138 |
| proyek kurang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terganggunya kelancaran pekerjaan akibat lalu lintas sekitar proyek | .583 | -.454 | .262 | .191 | -.129 | -.134 | -.210 | .288 |  |
| Kurangnya komunikasi kontraktor dengan owner sehingga pekerjaan terlambat dimulai | .573 | .213 | -.156 | -.302 |  | -.126 | .562 | -.233 | -.225 |
| Produktifitas peralatan/mesin yang rendah | .562 | .316 |  | -.549 |  |  | -.254 | .202 | .162 |
| Penjadwalan proyek tidak sempurna | .559 |  | .156 | .209 | -.545 |  | .312 | -.214 |  |
| Rendahnya produktifitas/motivasi kerja | .551 | .483 | -.349 | .246 |  | -.331 |  | -.105 |  |
| Jumlah tenaga kerja kurang | .549 | -.166 | .254 | -.296 | .223 | .316 |  | -.433 |  |
| Manajemen lapangan yang buruk | .535 | .443 |  | .214 | .377 | .241 | .211 | .106 | -.156 |
| Keterlambatan tenaga kerja akibat libur hari raya | .531 | .400 | .115 |  |  | .361 | -.432 | -.109 | .220 |
| Pembayaran oleh kontraktor kepada pekerja | .531 | .266 |  | .337 | -.484 | .108 |  |  |  |
| Adaptasi addendum waktu pelaksanaan | .530 |  | -.391 |  | -.508 | -.185 | .105 | -.144 | .211 |
| Jumlah ketersediaan peralatan utama | .527 | .407 | -.467 |  | .284 |  |  | .136 |  |
| Pendistribusian peralatan | .516 | .359 |  |  | .307 | -.477 | -.186 | -.215 | .143 |
| Faktor perubahan perencanaan | .446 | .343 | .402 | .177 |  | -.304 |  | .367 |  |
| Kelelahan akibat banyaknya pekerjaan yang dilakukan pada malam hari (pekerjaan Pengaspalan) | .446 | .516 | .394 |  |  | .327 | .168 | .292 |  |
| Reschedule sebagian item pekerjaan di | .470 |  | .496 | .428 | .316 | .253 | .163 |  |  |
| tahun berikutnya dengan waktu yang singkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenaga operator kurang memadai | .447 | -.313 |  | -.365 | .219 | .168 | .294 |  | .550 |
| Mengoperasikan alat berat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 7. Rotated Component Matriks

| Rotated Component Matrixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Component |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Terjadinya kerusakan jalan masuk ke quarry | .803 | .170 | .269 | -.103 |  |  |  | .138 | .346 |
| Terganggunya kelancaran pekerjaan akibat | .750 | .367 | -.137 | .196 | .171 |  |  | -.156 |  |
| lalu lintas sekitar proyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curah hujan yang tinggi | .667 | .389 | .222 |  | .119 |  | .175 | .166 | -.207 |
| Adanya pekerjaan tambah kurang | .643 | -.101 |  | .311 |  |  | -.313 | .351 | .280 |
| (change order) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor perubahan perencanaan | .495 | -.177 | .302 |  |  | .462 | -.184 |  |  |
| Terjadinya kecelakaan tenaga kerja | .445 | .361 | .107 | .396 | .137 |  | .352 | .162 | -.314 |
| saat pelaksanaan proyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengadaan material |  | .835 | .143 | .195 |  |  |  | .300 |  |
| Kerusakan peralatan | .153 | .791 | .158 |  | .309 |  | .140 |  | .135 |
| Jumlah personil tim engginering | .377 | .783 |  |  |  |  |  | -.121 | .159 |
| proyek kurang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendahnya sistem manajemen K3 | .423 | .525 |  |  | .365 | .320 | .212 | .227 |  |
| dilokasi proyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendahnya produktifitas/motivasi kerja |  | .186 | .821 |  | .310 |  |  |  | -.107 |
| Pendistribusian peralatan | .388 | -.105 | .765 |  |  |  | .272 |  |  |
| Jumlah ketersediaan peralatan utama |  | .380 | .685 | .261 |  | .204 |  | .187 |  |
| Produktifitas peralatan/mesin yang rendah |  |  | .199 | .845 |  | .150 | .232 |  | .134 |
| Pendistribusian material |  | .406 | .374 | .659 | .127 |  |  | .186 | .166 |
| Adanya pekerja yang tidak menggunakan | .445 |  | -.126 | .567 | .298 | .295 | .193 | -.208 | .108 |
| alat keselamatan saat bekerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjadwalan proyek tidak sempurna | .225 |  |  |  | .835 | .183 | .152 | .167 |  |
| Pembayaran upah oleh kontraktor |  | .195 | .204 | .105 | .758 | .231 |  |  | -.108 |
| kepada pekerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptasi addendum waktu pelaksanaan | .107 | .299 | .201 | .253 | .670 | -.339 |  | .155 | .142 |
| Kelelahan akibat banyaknya pekerjaan yang |  |  |  | .350 | .177 | .811 |  |  |  |
| dilakukan pada malam hari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pekerjaan pengaspalan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manajemen lapangan yang buruk |  | .296 | .447 |  |  | .681 | .125 | .207 |  |
| Reschedule sebagian item pekerjaan di | .440 | .153 |  | -.319 |  | .609 | .340 |  | .204 |
| tahun berikutnya dengan waktu yang singkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah tenaga kerja kurang | .210 | .138 |  | .128 |  | .127 | .766 | .280 | .244 |
| Adanya sisa material jatuh ke jalan raya | .180 | .225 | .310 | .219 | .305 |  | .725 |  | -.123 |
| Keterlambatan tenaga kerja akibat libur hari raya |  | .135 | .270 | .343 | .215 | .368 | .581 | -.331 |  |
| Kurangnya komunikasi kontraktor dengan |  |  | .358 | .124 | .259 | .149 |  | .804 | .188 |
| owner sehingga pekerjaan terlambat dimulai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metode pelaksanaan kurang tepat | .356 | .386 |  | .389 |  |  | .199 | .594 |  |
| Tenaga operator kurang memadai | .131 | .313 |  | .245 |  |  |  | .142 | .835 |
| Mengoperasikan alat berat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |